## Slide 1
湖北百顺工程监理咨询有限公司
湖北百顺工程监理咨询有限公司联想武汉研发基地项目监理部编制

## Slide 2
一、总则
建设工程监理资料是项目监理机构在建设工程监理实施过程中形成的、具有保存价值的各种原始记录和凭证，工程监理资料的编制、填写、收集、整理、归档是项目监理机构的一项重要工作。工程建设监理资料，也是监理单位在施工阶段实施“三控制、三管理、一协调”的重要依据与凭证。

## Slide 3
二、基本要求
1.工程监理资料是在施工监理过程中逐步形成的，而整个项目施工监理过程环节多且繁杂，专业各异。项目总监理工程师应根据监理工作服务范围和内容及监理资料特点，做好各专业监理工作职责明确分工，落实监理机构内部资料管理责任制度。
2.项目总监理工程师（总监代表）为项目监理资料的总负责人，项目部应指定专职或兼职资料员具体管理。项目总监应亲自主持、指导项目监理资料的管理工作，应经常审核和检查项目监理资料的填写、收集、整理、归档等情况。
3.专业监理工程师应随工程项目的进展和工程实际，按设计施工图纸及施工验收标准、规范要求负责签认、收集、整理本专业的监理资料，不得接受涂改的报审资料。
4.监理资料管理人员应及时对各专业监理资料的形成、积累、组卷和归档进行监督和检查验收，并分类、分专业建案卷盒，按规定编目、整理。监理资料在收集过程中一般按三套（主要指监理表头，施工单位申报附件资料只需一套）留存；其中一套为原件移交档案馆留存；两套为复印件，分别移交建设单位、监理单位留存；资料纸质幅面为A4，要求字迹清晰，签字盖章手续应齐全规范。
5.项目监理人员因工作休假、调动或离职，必须做好本人工作职责范围内监理资料的移交工作。项目总监应督促办理监理资料交接工作，对不作交接或交接不清楚造成的一切后果由项目总监负责。
6.由于各地区各部门对资料管理的要求不同，因此，项目工程开工前，总监应主动与当地档案管理、质监部门进行联系，明确具体要求；竣工资料的编制要求，应与建设单位、承建单位对监理资料的分类、格式（包括用纸尺寸）、份数达成一致意见，以使资料管理符合有关地方和行业主管部门的规定。
7.监理文件档案资料的日常管理应做到：“真实齐全、分类有序、与工程进度同步”。监理档案应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得弄虚作假、擅自涂改原始记录。
8.监理档案应按单位工程和施工时间的先后顺序整理、分类、立卷和装订（或按建设单位要求），每页要有编码，每卷要有目录；档案馆资料不需装订。每个单位工程的监理档案封面应注明工程名称、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、编制时间。
9.项目监理资料交档工作由总监理工程师负责执行：档案馆移交单反馈返回后，项目部应将反馈单复印件归档到交公司。
10.监理资料的日常工作检查，是公司工程部对项目部工作考核的主要内容之一。
11.经公司指定做监理业绩的项目，监理资料交公司留存完整版（详见监理资料归档目录），不做监理业绩的项目交公司留存简化版（详见监理资料归档目录）。项目实施监理过程中，工程施工阶段监理资料的收集、整理，归档应按照政府部门及行业主管部门及公司管理规定执行。

## Slide 4
三、资料分类与目录
1、建设工程监理资料的分类
建设工程监理资料主要分6类：B1(监理管理文件)、B2(进度控制文件)、B3（质量控制文件）、B4（造价控制文件）、B5（工期管理文件）、B6（监理验收文件）。

## Slide 5
2、建设工程监理资料归档目录
建设工程文件归档范围（修订讨论稿） |  |  |  |  |  |  | 
类别 | 归档文件 | 建议保存单位意见 |  |  |  |  | 专家 意见
 | 工程监理文件 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 城建档案馆 | 
监理文件（B类） |  |  |  |  |  |  | 
B1 | 监理管理文件 |  |  |  |  |  | 
1 | 监理规划 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | 
2 | 监理细则 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ | 
3 | 监理工作总结 |  |  |  | ▲ |  | 
4 | 监理月报 | △ |  |  | ▲ |  | 
5 | 监理工作日志 |  |  |  | ▲ |  | 
6 | 例会纪要（监理会议纪要） | ▲ |  | △ | ▲ |  | 
7 | 监理工程师通知 | ▲ |  | △ | △ | ▲ | 
8 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  | △ | △ | ▲ | 
9 | 工程暂停令 | ▲ |  | △ | △ | ▲ | 
10 | 工程复工报审表及工程复工令 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 
11 | 施工组织设计（方案）报审表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
12 | 设计交底及图纸会审纪要 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
13 | 监理工作联系单 | ▲ |  | △ | △ |  | 
14 | 监理工程师检查记录表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
注：此版监理归档目录是武汉市城建档案馆2016年10月11日发布的修订讨论稿，具体实施时间尚未明确。

## Slide 6
建设工程文件归档范围（修订讨论稿） |  |  |  |  |  |  | 
类别 | 归档文件 | 建议保存单位意见 |  |  |  |  | 专家 意见
 | 工程监理文件 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 城建档案馆 | 
监理文件（B类） |  |  |  |  |  |  | 
B2 | 进度控制文件 |  |  |  |  |  | 
1 | 工程开工报审表及工程开工令 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 
2 | 分包单位资格报审表 |  |  |  | ▲ |  | 
3 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  | △ | △ |  | 
B3 | 质量控制文件 |  |  |  |  |  | 
1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 
2 | 施工方案报审表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
3 | 旁站记录 | △ |  | △ | ▲ |  | 
4 | 报审、报验申请表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
5 | 混凝土浇筑申报表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
6 | 施工测量放线成果报验表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
7 | 工程材料/构配件/设备报申表 | ▲ |  |  | ▲ |  | 
8 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | 
9 | 见证记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | 
10 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  | △ | ▲ |  | 

## Slide 7
建设工程文件归档范围（修订讨论稿） |  |  |  |  |  |  | 
类别 | 归档文件 | 建议保存单位意见 |  |  |  |  | 专家 意见
 | 工程监理文件 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 城建档案馆 | 
监理文件（B类） |  |  |  |  |  |  | 
B4 | 造价控制文件 |  |  |  |  |  | 
1 | 工程款支付申请表 | ▲ |  | △ | △ |  | 
2 | 工程款支付证书 | ▲ |  | △ | △ |  | 
3 | 工程变更单（工程变更费用报审表） | ▲ |  | △ | △ |  | 
4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ |  | 
5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  | △ | △ |  | 
B5 | 工期管理文件 |  |  |  |  |  | 
1 | 工期延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 
2 | 工期延期审批表 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | 
B6 | 监理验收文件 |  |  |  |  |  | 
1 | 单位工程竣工验收报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 
2 | 竣工移交证书 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | 
3 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  | ▲ |  | 

## Slide 8
3、承包单位文件材料用表B类表使用及填写说明
致： (项目监理机构) 我方已完成 工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批，请予以审查。 附件：□施工组织设计 工程技术文件报审表（施工用表B1） 技术交底记录（施工用表B2） 施工组织设计中安全技术措施或危险性较大分部分项工程专项施工方案（符合建设部【2009】87号文规定的必须附上专家论证意见） （安全达标手册表2-12、表2-13） 安全技术交底（安全达标手册表7-1） 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审查意见： 签署示例： 1、施工组织设计（方案）合理、可行，且审批手续齐全，拟同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，请总监理工程师审核。 2、暂不同意（部分或全部应指明）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，待修改完善后再报，请总监理工程师审核。 专业监理工程师(签字) 年 月 日
审核意见： 签署示例： 1、同意专业监理工程师审查意见，并同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工。 2、同意（不同意）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工（修改后再报）。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日
表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表
工程名称： 编号：

## Slide 9
致： (建设单位) (项目监理机构) 我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 年 月 日开工，请予以审批。 附件：1.开工报告（施工用表A3） 2.(证明文件)①施工现场质量管理检查记录表（施工用表A2） ②施工单位营业执照 ③施工企业资质 ④安全生产许可证 ⑤“三类人员”安全考核证 ⑥现场管理人员资格证 ⑦作业人员上岗操作证（含特种作业人员） ⑧施工许可证 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审核意见： 签署示例： 1、开工报审：该工程各项开工准备工作符合（不符合）要求，同意某年某月（不同意）开工。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
审批意见： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日
表B.0.2 工程开工报审表
工程名称： 编号：
施工单位质量管理体系
施工单位资质报审

## Slide 10
致： (项目监理机构) 编号为 《工程暂停令》所停工的 部位(工序)已满足复工条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。 附件：1、复工报告（施工用表A6） 2、根据监理单位下发的工程暂停令要求所附的相关证明文件 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审核意见： 签署示例： 某部位已具备（不具备）复工条件，同意（暂不同意）该部位于某年某月某日复工。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年 月 日
审批意见： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日
表B.0.3 工程复工报审表
工程名称： 编号：
不同意应注明具体理由

## Slide 11
致： (项目监理机构) 经考察，我方认为拟选择的 (分包单位)具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。请予以审查。 |  | 
分包工程名称(部位) | 分包工程量 | 分包工程合同额
合计 |  | 
附件：1.分包单位资质材料（营业执照、资质等级，外地来汉证明文件，安全生产许可证） 2.分包单位业绩材料 3.有效的专职管理人员和特种作业人员的资格证和上岗证。 4.施工单位对分包单位的管理制度 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日 |  | 
审查意见： 签署示例： 1、该分包单位资质具备拟承担的专业分包工程条件，拟同意分包，请总监理工程师审核。 2、分包单位资质不具备拟承担的专业分包工程条件，拟不同意分包，请总监理工程师审核。 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |  | 
审核意见： 签署示例： 同意（不同意）分包。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年 月 日 |  | 
表B.0.4 分包单位资格报审表
工程名称： 编号：
一、资质等级与承包 的符合性
二、项目经理证件、安全员证件、技术员证件、特种作业人员证件是否真实有效。人数符合项目规模需要

## Slide 12
致： (项目监理机构) 我方已完成 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附件：□放线的依据资料 1、工程定位测量成果图（含建筑物规划红线基准点位移交记录，附：施工用表D1-4三方签认） 2、工程定位测量记录（施工用表C1） 3、楼层放线记录（施工用表C3） □放线成果表 （测量员上岗证、测量设备、钢卷尺周期检定有效证件） 施工项目经理部(盖章) 项目技术负责人(签字) 年 月 日
审查意见： 签署示例： 符合（不符合）设计及规范要求，查验合格（纠正差错后再报），纠正差错后合格。 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日
表B.0.5 施工控制测量成果报验表
工程名称： 编号：

## Slide 13
致： (项目监理机构) 于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件： 1.数量清单（单批次实际进场数量清单） 2.质量证明文件（产品出厂合格证、材料化验单、厂家质量检验报告、厂家质量保证书、进口商品海关报检证书、商检证等） 3.自检结果（为施工单位自检结论合格或不合格，如需复检应附复试合格报告等） 注： 本表只适用于工程材料、构配件（成品或半成品）、设备的报审。 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审查意见： 签署示例： 符合要求，同意进场使用。反之，不符合要求，不同意进场使用。 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日
表B.0.6 工程材料、构配件、设备报审表
工程名称： 编号：

## Slide 14
致： (项目监理机构) 我方已完成 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 1、隐蔽工程质量检验资料 2、检验批质量检验资料 3、分项工程质量检验资料 4、施工试验室证明资料 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年 月 日
审查或验收意见： 签署示例： 同意验收（监理表头签署意见） 注： 1、本表主要用于承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报。用于隐蔽工程的检查和验收时，承包单位必须完成自检记录；用于检验批、分项质量验收时应附有相关符合质量验收记录（规范规定的表格）。 2、验收记录签署意见： 用于隐蔽工程时，附件签署“经审核，符合设计要求及现行施工质量验收规范规定，同意进行下道工序施工”； 用于检验批时：附件签署“同意施工单位评定结果，验收合格”； 用于分项工程验收时：附件签署“同意施工单位检查结论，验收合格”； 备注：混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表的附件：开盘鉴定； 混凝土施工工程检验批质量验收记录表的附件：混凝土试块试验报告（标养、同条件）； 砌体工程检验批质量验收记录表的附件：砂浆试块试验报告； 钢筋安装工程检验批质量验收记录表的附件：钢筋接头试验报告。 按照检验批划分范围，所包括的施工检验和试验记录，均作为该部位、该检验批的附件。 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日
表B.0.7 报审、报验表
工程名称： 编号：

## Slide 15
致： (项目监理机构) 我方已完成 (分部工程)，经自检合格，请予以验收。 附件： 1、子分部工程（子分部工程质量验收记录表） 2、分部工程（分部工程质量验收记录表） 注：以上附件均按建筑工程分部（子分部）工程逐级划分报验。 建筑工程分部（子分部）工程划分：分部工程一共有10个，包括地基基础（桩基子分部），主体结构（砼结构、砌体结构、钢结构子分部），建筑装饰装修（幕墙子分部），建筑屋面，建筑给水、排水及采暖，建筑电气，智能建筑，通风与空调，电梯工程，节能工程。 施工项目经理部(盖章) 项目技术负责人(签字) 年 月 日
验收意见： 签署示例： 1、本表主要用于承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报。用于分部（子分部）质量验收时应附有相关符合质量验收记录。 2、验收记录签署意见： 用于分部（子分部）工程验收时：附件签署“各分项工程均符合施工质量验收规范要求，质量控制资料及安全和功能检验（检测）报告齐全，合格，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 涉及结构安全和使用功能的施工检验和试验记录（如：工程结构实体检测记录，各专业功能测试、调试记录），均作为该部位、该分部工程验收记录的附件。 专业监理工程师(签字) 年 月 日
验收意见： 签署示例：同意验收（不同意验收） 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年 月 日
表B.0.8 分部工程报验表
工程名称： 编号：

## Slide 16
致： (项目监理机构) 我方接到编号为 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 1、本表用于承包单位接到项目监理部的“监理工程师通知单”（A.0.3），并完成监理工程师通知单上的工作后，报请项目监理部进行核查。表中应对监理工程师通知单中所提问题产生的原因、整改经过和今后预防同类问题拟采取的措施进行详细说明，且承包单位对每一份监理工程师通知单都要及时予以答复。必要时附整改对比照片。 2、对于政府部门下发的质量、安全整改通知单，亦要求施工单位整改合格后用此表进行回复。 3、当因用监理通知确实无法说清的工作，则用工作联系单或是备忘录的方式联系工作。 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
复查意见： 签署示例： 1、已按《监理工程师通知单》整改完毕，经检查符合要求。 2、不符合要求，要求承包单位继续整改。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师/专业监理工程师(签字) 年 月 日
表B.0.9 监理通知回复单
工程名称： 编号：

## Slide 17
致： (项目监理机构) 我方已按施工合同要求完成 工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。 附件：1.工程质量验收报告 1.工程竣工报告（施工用表A4）; 2.工程功能检验资料 1.单位（子单位）工程质量竣工验收记录（施工用表G4）; 2.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（施工用表G5）; 3.单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（施工用表G6）; 4.单位（子单位）工程观感质量检查记录（施工用表G7） 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
预验收意见： 经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 签署示例： 符合要求，将“不符合”、“不合格”及“不可以”用横线划掉。反之，将“符合”、“合格”及“可以”划掉。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
表B.0.10 单位工程竣工验收报审表
工程名称： 编号：

## Slide 18
致： (项目监理机构) 根据施工合同约定，我方已完成 工作，建设单位应在 年 月 日前支付工程款共计(大写) (小写： )，请予以审核。 附件： □已完成工程量报表 □工程竣工结算证明材料 □相应支持性证明文件 在分部、分项工程或按照施工合同付款条款完成相应工程的质量已通过监理工程师认可后，承包单位要求建设单位支付合同内项目及合同外项目的工程款时，填写本表向项目监理部申报，附件有： ① 用于工程预付款支付申请时：施工合同中有关规定的说明； ② 在申请工程进度款支付时：已经核准的工程量清单、监理工程师的审核报告、款额计算和其它有关资料； ③在申请工程竣工结算款支付时：竣工结算资料、竣工结算协议书； ④在申请索赔费用支付时：“费用索赔审批表”及有关资料； ⑤在申请工程变更费用支付时：“工程变更单”及有关资料； ⑥合同内项目、合同外项目及其他项目付款凭证。 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审查意见： 1.施工单位应得款为： 2.本期应扣款为： 3.本期应付款为： 专业监理工程师(签字) 年 月 日
审核意见： 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
审批意见： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日
表B.0.11 工程款支付报审表
工程名称： 编号：

## Slide 19
致： (项目监理机构) 根据施工合同约定，我方已完成 工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。 附件：□施工总进度计划 □阶段性进度计划 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审查意见： 1、本表主要用于承包单位向监理单位的工程进度控制文件报审资料。用于项目的周、月、总控及节点工期计划审批； 2、根据施工方所报进度计划及项目不同特点、要求，专业监理工程师可根据现场人、材、机等实际情况作出相对应的预判，对于延期的工作节点给予合理性建议。 专业监理工程师(签字) 年 月 日
审核意见： 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年 月 日
表B.0.12 施工进度计划报审表
工程名称： 编号：

## Slide 20
致： (项目监理机构) 根据施工合同 条款，由于 的原因，我方申请索赔金额(大写) ，请予批准。 索赔理由： 附件：□索赔金额计算 □证明材料 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审核意见： □不同意此项索赔。 □同意此项索赔，索赔金额为(大写) 。 同意/不同意索赔的理由： 附件：□索赔审查报告 需写出批准的索赔金额的计算公式及计算过程、结果，并附原始签证记录及照片。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
审批意见： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日
表B.0.13 费用索赔报审表
工程名称： 编号：

## Slide 21
致： (项目监理机构) 根据施工合同 (条款)，由于 原因，我方申请工程临时/最终延期 (日历天)，请予批准。 附件：1.工程延期依据及工期计算 2.证明材料 1、对于某些复杂或持续时间较长的延期申请，监理工程师可根据初步评审，给予一个临时的延期时间，然后再进行详细的研究评审，书面批准有效延期时间。合同条件规定，临时批准的延期时间不能长于最后的书面批准的延期时间。 2、当发生工程延期事件，并有持续性影响时，承包单位填报本表，向项目监理部申请临时延期；工程延期事件结束承包单位向项目监理部最终申请确定工期延期的日历天数及延迟后的竣工日期。此时将本表的表头的“临时”改成“最终”。申报时应在本表中详细说明工程延期的依据、工期计算、申请延长竣工日期，并附有证明材料。 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日
审核意见： □同意工程临时/最终延期 (日历天)。工程竣工日期从施工合同约定的 年 月 日延迟到 年 月 日。 □不同意延期，请按约定竣工日期组织施工。 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
审批意见： 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日
表B.0.14 工程临时/最终延期报审表
工程名称： 编号：

## Slide 22
4、监理单位文件材料用表A类表使用及填写说明
致： (建设单位) 兹任命 (注册监理工程师注册号： )为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 本表主要由公司负责完成 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年 月 日
表A.0.1 总监理工程师任命书
工程名称： 编号：

## Slide 23
致： (施工单位) 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。 附件：工程开工报审表 签署时间必须在施工许可证时间相同或之后 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
表A.0.2 工程开工令
工程名称： 编号：

## Slide 24
致： (施工项目经理部) 事由： 内容： 施工中出现下列情况之一者，监理工程师有权下达监理工程师通知单： 1、项目监理机构发现承包单位存在转包、肢解分包、层层分包等情况，应签发监理工程师通知单予以制止，同时报告建设单位及有关部门。 2、经专业监理工程师审核，检查合格，签订《材料/构配件、设备报验申请表》。对未经监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理工程师应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期运出现场。 3、对不合格的施工作业，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，指令承包单位整改，合格后由监理工程师复查。 4、当实际进度滞后进度计划要求时，总监理工程师应指令承包单位采取调整措施。 5、总监理工程师应组织各专业监理工程师对本专业工程的质量情况进行全面检查、检测，对发现的影响竣工验收的问题，签发监理工程师通知单，要求承包单位整改。 6、在监理工作中，项目监理机构按委托监理合同授予的权限，对承包单位所发出的指令，提出的要求，均应采用此表。监理工程师现场发出的口头指令及要求，也应采用此表予以确认。 三要素：事件发生具体部位 事件违反合同、规范、设计具体依据 要求整改完成并回复时间 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年 月 日
表A.0.3 监理通知单
工程名称： 编号;BS—JLTZD—年月日（安、质、进）

## Slide 25
致： (主管部门) 由 (施工单位)施工的 (工程部位)，存在安全事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为 的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。 特此报告。 附件：□监理通知单 □工程暂停令 □其他 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年 月 日
表A.0.4 监理报告
工程名称： 编号：

## Slide 26
致： (施工项目经理部) 由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起，暂停 部位(工序)施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 1、施工中出现下列情况之一者，总监理工程师有权下达工程暂停令，要求承包单位停工整改、返工： ①未经监理工程师审查同意，擅自变更设计或修改施工方案进行施工者； ②未通过监理工程师审查的施工人员或经审查不合格的施工人员进入现场施工者； ③擅自使用未经监理工程师审查认可的分包单位进入现场施工者； ④使用不合格的或未经监理工程师检查验收的材料、构配件、设备或擅自使用未经审查认可的代用材料者； ⑤工序施工完成后，未经监理工程师验收或验收不合格而擅自进行下一道工序施工者； ⑥隐蔽工程未经监理工程师验收确认合格而擅自隐蔽者； ⑦施工中出现质量异常情况，经监理工程师指出后，承包单位未采取有效改正措施或措施不力、效果不好仍继续作业者； ⑧已发生质量事故迟迟不按监理工程师要求进行处理，或已发生质量隐患、质量事故，如不停工则质量隐患、质量事故将继续发展，或已发生质量事故，承包单位隐蔽不报，私自处理者。 2、引发总监理工程师签发暂停施工指令的原因有： ①由于业主的原因；②由于承包商的原因；③其它原因（既非业主也非承包商的原因） 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
表A.0.5 工程暂停令
工程名称： 编号：

## Slide 27
旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 | 
旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： |  |  | 
发现的问题及处理情况： 旁站监理记录范围包括以下几个方面：（详见项目编制的旁站监理细则） 1、基础工程包括：土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装； 2、主体结构工程包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装； 3、建筑节能工程包括：墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程； 旁站监理人员(签字) 年 月 日 |  |  | 
表A.0.6 旁站记录
工程名称： 编号：

## Slide 29
致： (施工项目经理部) 我方发出的编号为 《工程暂停令》，要求暂停施工的 部位(工序)，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。 附件：工程复工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
表A.0.7 工程复工令
工程名称： 编号：

## Slide 30
致： (施工单位) 根据施工合同约定，经审核编号为 工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付工程款共计(大写) (小写： )。 其中： 1.施工单位申报款为： 2.经审核施工单位应得款为： 3.本期应扣款为： 4.本期应付款为： 附件：工程款支付报审表及附件 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日
表A.0.8 工程款支付证书
工程名称： 编号：

## Slide 31
5、通用表C类表使用及填写说明
致： 施工实施过程中，与施工合同有关各方进行工作联系的用表。附录中有专用表时，应采用专用表，没有专用表时，均采用此表。 发文单位 负责人(签字) 年 月 日
表C.0.1 工作联系单
工程名称： 编号：

## Slide 32
致： 由于 原因，兹提出 工程变更，请予以审批。 附件： □变更内容 □变更设计图 □相关会议纪要 □其他 （包括工程变更的详细内容，变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。） 本表适用于参与建设工程的建设、施工、勘察设计、监理各方使用，在任一方提出工程变更时都要填写该表。在建设单位提出工程变更时，填写后由工程项目监理部签发，必要时建设单位应委托设计单位编制设计变更文件并签转项目监理部；承包单位提出工程变更时，填写本表后报送项目监理部，项目监理部同意后转呈建设单位，需要时由建设单位委托设计单位编制设计变更文件，并签转项目监理部，施工单位在收到项目监理部签署的“工程变更单”后，方可实施工程变更，工程分包单位的工程变更应通过总包单位办理。该表的附件包括工程变更的详细内容，变更依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要图示。总监理工程师组织监理工程师收集资料，进行调研，并与有关单位磋商，如取得一致意见时，在本表中写明，并经相关的建设单位现场代表、承包单位的项目经理、监理单位的项目总监理工程师、设计单位的本工程设计负责人等在本表上签字，此项工程变更才生效。 变更提出单位： 负责人： 年 月 日 |  | 
工程量增/减 |  | 
费用增/减 |  | 
工期变化 |  | 
施工项目经理部(盖章)项目经理(签字) |  | 设计单位(盖章)设计负责人(签字)
项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字) |  | 建设单位(盖章)负责人(签字)
表C.0.2 工程变更单
工程名称： 编号：

## Slide 33
致： 根据施工合同 (条款)约定，由于发生了 事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向 (单位)提出索赔要求。 附件：索赔事件资料 提出单位(盖章) 负责人(签字) 年 月 日
表C.0.3 索赔意向通知书
工程名称： 编号：

## Slide 34
日气象（晴、阴、雨、雪、冰冻） |  | 日期 | 年 月 日 |  | 星 期 | 
 |  | 温度（℃） |  | 湿度 | 风向 | 风级
上午 | 下午 | 最高 | 最低 |  |  | 
内容 |  |  |  |  |  | 
1、除监理日志要求的六项内容外，还应注意一下内容： （1）监理例会中未解决的问题，与会方何时、何地以何种方式解决，均应于当日作出记录。（2）当日下发的监理工程师通知单以及监理工作联系单，建设单位或施工方的回复均应于当日作出记录。（3）当日发生的工程变更应于当日作出记录。（4）监理现场见证取样及旁站监理内容，均应于当日作出记录。（5）监理现场签证内容（特别是监理审核认可的相关工程量数据及费用）、预防索赔事项内容（如施工机械的类型、大型机械设备进出场时间、停工期间窝工人员的工种及数量等），均应于当日作出记录。 以上问题应做到前后呼应，以保持监理日志的连续性，促使所有发生的问题都有相应的处理结论。 2、安全文明施工监理情况 按照现场危险性较大的分部分项工程施工安全文明施工状况予以逐项检查记录。 针对施工组织设计中安全文明施工技术措施及安全专项方案，监理实施安全文明施工巡视、旁站、检查情况。主要包括以下几个方面予以记录：（1）各项安全设施达标验收情况、安全管理人员到岗情况，特殊作业人员持证情况。（2）安全文明施工相关措施经费投入使用审查情况。（3）监理机构定期安全文明施工专项检查情况，监理人员参与施工方、建设方以及政府部门组织的相关安全文明施工检查及督促整改情况。各类安全文明施工专题会议召开，安全文明施工活动情况。监理机构安全监理指令性文件签发，整改回复验收复查情况 |  |  |  |  |  | 
建 设 监 理 日 志
编号：

## Slide 35
监理规划
监理规划 | 监理规划（根据项目具体情况及要求和工程特点、难点有针对性编制；根据监理规范要求编制内容完整，不得缺项；监理规划排版符合公司统一规定；监理规划编批手续符合规范要求）
相关规定及工作要求
监理规划在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监组织编制，单位技术负责人审批，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
监理规划编制依据：（1）建设工程的相关法律、法规和项目审批文件；（2）与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；（3）监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件
监理规划的编制应针对项目实际情况，明确工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性，其主要内容：（1）工程概况；（2）监理工作的范围、内容、目标；（3）监理工作依据；（4）监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；（5）监理工作制度；（6）工程质量控制；（7）工程造价控制；（8）工程进度控；（9）安全生产管理的监理工作；（10）合同与信息管理；（11）组织协调；（12）监理工作设施。
在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监组织专业监理工程师修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。

## Slide 36
监理细则
监理细则 | 监理细则应根据专业特点有针对性编制；根据监理规范要求编制，内容完整，不得缺项；监理细则排版符合公司统一规定；监理细则编批手续符合规范要求；监理细则按分部工程在相应工程施工开始前编写
相关规定及工作要求
对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。
监理实施细则的编制应依据下列资料：（1）监理规划；（2）工程建设标准、工程设计文件；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。
监理实施细则应包括下列主要内容：（1）专业工程特点；（2）监理工作流程；（3）监理工作要点；（4）监理工作方法及措施。
在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并经总监批准后实施。
依据建设工程文件归档要求，一般房建工程监理细则主要包括：
基础阶段监理细则：桩基工程监理实施细则、土方工程监理实施细则、基坑支护工程监理实施细则、基础工程监理实施细则、人防工程监理实施细则、防水工程监理实施细则、旁站监理实施细则、见证取样监理实施细则、安全文明施工监理实施细则、应急救援预案、临时用电监理实施细则
主体结构阶段监理细则：主体结构工程监理实施细则、钢结构工程监理实施细则、砌体工程监理实施细则、建筑给排水工程监理实施细则、建筑电气工程监理实施细则、通风空调工程监理实施细则、
装饰装修阶段监理细则：装饰装修工程监理实施细则、幕墙工程监理细则、建筑节能工程监理实施细则

## Slide 37
监理月报、会议纪要
监理月报 | 监理月报及时且编制完整、内容不缺项
监理会议 | 第一次工地会议、监理例会按期召开，纪要内容、编号完整，符合监理规范要求，会议纪要下发及时（48小时内）
相关规定及工作要求
监理月报由总监组织编制，签认后报建设单位和本单位。监理月报应包括下列主要内容：（1）本月工程实施情况；（2）本月监理工作情况；（3）本月施工中存在的问题及处理情况；（4）下月监理工作重点。
武汉地区的监理月报应采用武汉市建设监理规范用表标准表格
在施工过程中，总监应定期主持召开监理例会，会议纪要由监理项目部起草，与会各方代表应会签。监理例会主要内容包括：（1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；（2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；（3）检查分析工程项目质量、安全状况，针对存在的问题提出整改措施；（4）解决需要协调的有关事项；（5）其它有关事宜
第一次工地会议由建设单位主持召开，会议纪要由监理项目部负责整理，与会各方代表应会签。第一次工地会议应明确项目监理机构的监理人员职责和分工，监理工作程序和主要工作内容。主要内容：（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；（2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（3）建设单位介绍施工准备情况；（4）承包单位介绍施工准备情况；（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。
项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。

## Slide 38
资料整理
资料盒标签

## Slide 39
收、发文管理